УТВЕРЖДЕН

приказом министра образования

Правительства Московской области

от  16.03.2012  №  987

ПЛАН

подготовки и проведения пробного экзамена по математике в новой форме

на территории Московской области в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание государственной экзаменационной комиссии Московской области (далее – ГЭК) | до 22.03.2012 | Первый заместитель министра образования Правительства Московской области, заместитель председателя ГЭК В.Г. Чайковский, отдел организации итоговой аттестации в управлении организации деятельности образовательных учреждений Министерства образования Московской области (далее – отдел организации итоговой ат-тестации) |
| 2. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по организации подготовки и проведению пробного экзамена | до 22.03.2012 | Отдел организации итоговой аттестации, Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального образования» (далее – АСОУ) |
| 3. | Совещание с ответственными за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме | 22.03.2012 | Отдел организации итоговой аттестации, РЦОИ, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования (далее – ПАПО) |
| 4. | Заседания территориальных экзаменационных комиссий (подкомиссий) ГЭК (далее – ТЭК) | до 28.03.2012 | Органы местного самоуправления муни-ципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) |
| 5. | Проведение обучающих семинаров для экспертов территориальных предметных комиссий по математике | до 28.03.2012 | Отдел организации итоговой аттестации, РЦОИ, ПАПО |
| 6. | Обеспечение организационно-технологических условий работы РЦОИ | в соответствии с планом-графиком АСОУ | АСОУ |
| 7. | Проведение обучения организаторов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме (далее – ГИА-9) | до 04.04.2012 | Ответственные за подготовку и проведение ГИА-9 в МОУО |
| 8. | Получение в РЦОИ пакетов с экзаменационными материалами, доставка их в МОУО, размещение на хранение | 05.04.2012 – 06.04.2012 | РЦОИ, МОУО, уполномоченные представители ТЭК |
| 9. | Доставка пакетов с экзаменационными материалами в пункты проведения экзамена (далее – ППЭ) | 07.04.2012 | МОУО, уполномоченные представители ТЭК, руководители ППЭ |
| 10. | Проведение пробного экзамена по математике в новой форме в ППЭ | 07.04.2012 | Отдел организации итоговой аттестации, РЦОИ, МОУО, уполномоченные представители ТЭК, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных учреждений |
| 11. | Сбор экзаменационных материалов и доставка их в МОУО | 07.04.2012 | МОУО, руководители ППЭ, уполномоченные представители ТЭК |
| 12. | Отправка экзаменационных материалов из МОУО в РЦОИ | 07.04.2012 | МОУО |
| 13. | Прием экзаменационных материалов в РЦОИ | 07.04.2012 | МОУО, уполномоченные представители ТЭК, РЦОИ |
| 14. | Обработка экзаменационных работ | до 10.04.2012 | РЦОИ |
| 15. | Получение в РЦОИ сканированных экзаменационных работ для проверки территориальными предметными комиссиями по математике | с 10-00 10.04.2012 по графику РЦОИ | МОУО, РЦОИ |
| 16. | Проверка экзаменационных работ территориальными предметными комиссиями | 10.04.2012 – 12.04.2012 | МОУО, ПАПО |
| 17. | Доставка бланков проверки экзаменационных работ в РЦОИ | 12.04.2012 – 13.04.2012 | МОУО |
| 18. | Проведение совещания по результатам пробного экзамена | до 01.05.2012 | Отдел организации итоговой аттестации, РЦОИ, МОУО |